## PLan de Calidad
Area | Responsable Calidad | Plan de Calidad | Descripción | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Sofka U | Sergio Andrés Balcázar Restrepo | General | La API Rest de Coingecko brinda servicios para visualizar información del mercado general de criptomonedas, listar información sobre compañias publicas inmersas en el mercado, permite listar información sobre servicios de intercambio de criptomonedas, entre otros. El presente plan de pruebas cubre los flujos de trabajo de la API que permite obtener información sobre el volumen de transacciones en los servicios de intercambio; y el que permite listar las compañias publicas que realizan inversiones en el mercado en Bitcoin y Ethereum | Hace parte del alcance: -Para el servicio GetExhanges: *Verificar que se pueda ver la información de los mercados de intercambio de criptomonedas, filtrandolo por su id -Para el servicio GetPublicCompanies: *Verificar que se pueda visualizar la información de las compañias publicas que realizan movimientos en el mercado de criptomonedas, filtrandolas por su id | No hace parte del Alcance: - Los factores no funcionales como el rendimiento, la seguridad informática, la usabilidad, la escalabilidad, etc, no se probaran en este proceso de prueba. - Pruebas manuales - Todo aquello que no este definido dentro del alcance. | Para los servicios REST de la pagina https://www.coingecko.com/en/api/documentation mencionados en el alcance, se implementara la siguiente estrategia. 1. Realizar pruebas exploratorias para conocer el funcionamiento de los servicios planteados. 2. Crear escenarios en los cuales los servicios listen la información de manera exitosa (happy path) 3. Comparar el código de status esperado con el código retornado por los servicios. 4. Verificar que campos seleccionados 4. Utilizar herramientas de automatización de pruebas para ejecutar los escenarios de prueba creados y validar que los resultados obtenidos sean los esperados. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran entre los dias 23 y 24 de Marzo de 2023. | 1. Acceso al servicio: Se requiere tener acceso al servicio REST para poder realizar pruebas. 2. Herramientas de prueba: intellij correctamente configurado con las dependencias y librerias necesarias. |  | 1. Se parte del supuesto que las funcionalidades del servicio REST esten disponibles a la hora de realizar las pruebas.
Sofka U | Sergio Andrés Balcázar Restrepo | General | La API Rest de JsonPlaceHolder brinda servicios que permiten visualizar las publicaciones realizadas por un usuario, eliminar publicaciones, listar comentarios en una publicación, entre otros. Se plantea el presente plan de pruebas para verificar el comportamiento del servicio Delete de JSonPlaceHolder, el cual permite eliminar una publicación especifica ingresando su id. | Hace parte del alcance: - Para el servicio Delete Post: * Verificar que se pueda eliminar exitosamente una publicación, ingresando su id. | No hace parte del Alcance: - Los factores no funcionales como el rendimiento, la seguridad informática, la usabilidad, la escalabilidad, etc, no se probaran en este proceso de prueba. - Pruebas manuales - Todo aquello que no este definido dentro del alcance. | Para los servicios REST de la pagina JsonPlaceHolder mencionados en el alcance, se implementara la siguiente estrategia. 1. Realizar pruebas exploratorias para conocer el funcionamiento de los servicios planteados. 2. Crear escenarios en los cuales los servicios listen la información de manera exitosa (happy path) 3. Comparar el código de status esperado con el código retornado por los servicios. 5. Utilizar herramientas de automatización de pruebas para ejecutar los escenarios de prueba creados y validar que los resultados obtenidos sean los esperados. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran entre los dias 23 y 24 de Marzo de 2023. | 1. Acceso al servicio: Se requiere tener acceso al servicio REST para poder realizar pruebas. 2. Herramientas de prueba: intellij correctamente configurado con las dependencias y librerias necesarias. |  | 1. Se parte del supuesto que las funcionalidades del servicio REST esten disponibles a la hora de realizar las pruebas.

## Matriz de Riesgo
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Fecha Compromiso
1 | Requerimientos incompletos o ambiguos | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Se debe validar que los requerimientos sean completos y no ambiguos con el cliente. Para esto se deben realizar reuniones periódicas con el cliente y obtener su confirmación. | Durante el Sprint
2 | Alta demanda de usuarios que intenten hacer compras de tiquetes simultáneamente | Producto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Realizar pruebas rigurosas de rendimiento antes del lanzamiento para garantizar que pueda manejar el tráfico de usuarios | Durante release 2
3 | La plataforma LATAM Airlines puede no ser compatible con todos los navegadores y/o dispositivos | Producto | 1 | 4 | 4 | 16 | 16 | Mitigar | La plataforma debe ser compatible con una amplia variedad de navegadores web y dispositivos y probarse en diferentes dispositivos y navegadores antes del lanzamiento. | Release 1
4 | Interfaz de compra de tiquetes poco intuitiva o difícil de usar para los usuarios | Producto | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | Asumir | implementación de un diseño de interfaz de usuario intuitivo para cada modulodel flujo de compra. | Durante release 2
5 | El proyecto puede exceder el presupuesto disponible | Proyecto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Mitigar | Realizar un análisis cuidadoso y realista del presupuesto necesario para el proyecto antes de comenzar. | Release 1
6 | El proyecto puede no contar con el equipo adecuado | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Evaluar al equipo antes del inicio de proyecto e implementar capacitaciones de ser necesario. | Release 1
7 | Retrasos o malentendidos a causa de la mala comunicación entre el equipo de trabajo, los interesados y los usuarios finales | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Definir bien los cronogramas antes de dar inicio al proyecto. | Release 1
8 | Fugas de información en el proceso de pruebas. | Proyecto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Mitigar | Definir bien y socializar la confidencialidad de la informacion manejada en el proyecto. | Release 1
9 | Cambio de normatividad aplicable al proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Contigencia | Realizar estudios recurrentes de la normatividad vigente. Redefinir o ajustar el proyecto de acuerdo a la normatividad. | Durante todo el proyecto
10 | Mala configuracion del ambiente de pruebas | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | Mitigar | Realizar pruebas de carga y rendimiento en el sitio web para identificar cuellos de botella, tiempos de carga y rendimiento general del sitio. | Durante todo el proyecto
11 | Dificultades para navegar por el sitio web debido a una estructura de navegación confusa o poco clara. | Producto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Mitigar | Realizar pruebas de usabilidad y experiencia de usuario para asegurarse de que la estructura de navegación sea clara y fácil de seguir. | Durante todo el proyecto
12 | Problemas de integración con sistemas externos, como sistemas de pago o de envío, lo que puede afectar negativamente la experiencia del usuario y disminuir las ventas. | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Realizar pruebas de integración para asegurarse de que los sistemas externos se integren sin problemas con el sitio web. | Durante todo el proyecto
13 | Modificacion continua de requerimientos que puedan afectar el avance que se tenia | Proyecto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Establecer un proceso de gestión de cambios para que cualquier cambio en los requisitos se documente, se evalúe y se apruebe antes de implementarlo. | Durante todo el proyecto
14 | Desconocimiento de la logica de negocio | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | Asumir | Establecer un proceso de revisión de código para asegurarse de que el código sea legible y comprensible. Proporcionar documentación y capacitación adecuadas para el equipo de pruebas y desarrollo sobre la lógica de negocio del sitio web. | Release 1
15 | Falta de documentacion en codigo fuente | Producto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Establecer un proceso de documentación de código para asegurarse de que todo el código esté documentado adecuadamente. Realizar revisiones de código para asegurarse de que la documentación sea precisa y completa. | Release 1
16 | Modificacion del cronograma de actividades continuamente. | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | Mitigar | Establecer un proceso de gestión de proyectos para asegurarse de que cualquier cambio en el cronograma de actividades se documente y se apruebe antes de implementarlo. Realizar pruebas de progreso para asegurarse de que el proyecto se esté realizando según lo planificado. | Durante todo el proyecto
17 | Alcance de las pruebas no definido completamente. | Proyecto | 1 | 4 | 3 | 12 | 12 | Mitigar | Realizar pruebas de cobertura para asegurarse de que todas las áreas del sitio web estén cubiertas por las pruebas. | Release 1
18 | No se priorizan los casos de prueba relevantes o criticos. | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 |  | Realizar pruebas de impacto para asegurarse de que los casos de prueba más críticos se prueben a fondo. | Release 1
19 | Retrasos en la adquisición o configuración de herramientas y recursos necesarios para el proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Identificar y obtener con suficiente antelación todos los recursos necesarios para el proyecto, establecer plazos realistas y contar con un plan de contingencia en caso de retrasos. | Release 1
20 | Incumplimiento de plazos de entrega y falta de claridad en las expectativas del cliente, lo que puede generar insatisfacción y afectar la reputación de la empresa. | Proyecto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Definir claramente los plazos y entregables del proyecto, comunicar de manera efectiva cualquier cambio en los plazos, establecer un proceso de seguimiento de las expectativas del cliente y mantener una comunicación abierta y regular con el cliente. | Durante todo el proyecto
21 | Problemas en la gestión de riesgos y en la identificación temprana de problemas en el proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Establecer un proceso formal de gestión de riesgos, identificar y evaluar regularmente los riesgos del proyecto, establecer planes de contingencia y monitorear continuamente los riesgos | Release 1
22 | No contar con suficiente presupuesto para el proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Se debe establecer un plan de financiamiento adecuado y monitorear continuamente los gastos para evitar sobrecostos y retrasos. | Release 1
23 | Cambios frecuentes en la composición del equipo de proyecto pueden afectar la continuidad y calidad del trabajo | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Contigencia | Establecer un plan de contingencia para afrontar la salida de miembros del equipo y realizar una gestión adecuada de recursos humanos. | Release 1

## Hoja 1
Servicios | Nombre
https://api.coingecko.com/api/v3/indexes | GET/indexes
https://api.coingecko.com/api/v3/search?query=bitcoin | GET/ search | cristhian
https://api.coingecko.com/api/v3/search/trending | GET/ search/trending | cristhian
https://api.coingecko.com/api/v3/nfts/angry-ape-army | GET/nfts/{id} | estiven | https://api.coingecko.com/api/v3/exchanges/binance_us
https://api.coingecko.com/api/v3/derivatives/exchanges/deepcoin_derivatives | GET/derivatives/exchanges/{id} | estiven
https://api.coingecko.com/api/v3/coins/0vix-protocol | GET/coins/{id} | efrain
https://api.coingecko.com/api/v3/ping | GET/ping
https://api.coingecko.com/api/v3/exchanges/{gdax} | GET/exchanges/{id} | Sergio
https://api.coingecko.com/api/v3/companies/public_treasury/ethereum | GET/companies/public_treasury/{coin_id} | Sergio
https://api.coingecko.com/api/v3/coins/1art/history?date=16-03-2023 | GET/coins/{id}/history | efrain
https://api.coingecko.com/api/v3/exchanges/1bch/volume_chart?days=14 | GET/exchanges/{id}/volume_chart
https://api.coingecko.com/api/v3/coins/ethereum/market_chart?vs_currency=usd&days=2 | GET/coins/{id}/market_chart | Juan David
https://api.coingecko.com/api/v3/nfts/list | GET/nfts/list | Juan David

## Tabla (hidden)
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado